## 122
技管-第122号様式
[8 empty] | 総 括 監 督 員 |  |  |  | 主 任 監 督 員 |  | 担 当 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 主任(監理) 技 術 者
[6 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [16 empty] | No. |  |  |  | －
発 議 者 | [5 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
発 議 事 項 | [5 empty] | 指示 |  |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  |  | 届出
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
工 事 件 名 | [17 empty] | 契 約 番号等
（内容）
|  |  | 添付図 |  |  |  | 枚、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[13 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[13 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 | [8 empty] | 担当者名

## 122【記載例】(促進工事)休日等の工事施工
技管-第122号様式
[8 empty] | 総 括 監 督 員 |  |  |  | 主 任 監 督 員 |  |  | 担 当 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 主任(監理) 技 術 者
記載例
[6 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [17 empty] | No. |  |  |  | －
発 議 者 | [5 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
発 議 事 項 | [5 empty] | 指示 |  |  |  | 協議 |  |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  |  | 届出
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ）
工 事 件 名 | [18 empty] | 契 約 番号等
（内容）
以下のとおり、工期に含まれていない休日等の工事施工について届出ます。 １）週休2日工事の分類 ： 週休２日促進工事 ２）施工年月日 ： 令和８年 〇月△日 ３）振替現場閉所日 ： 令和８年 〇月□日 ４）施工箇所 ： 〇号棟西側 ５）理由及び工事内容 ： 特殊車両の通行許可の関係上、杭打機の搬入が 令和2年○月△日（土）（休日）となり、重機の荷受け、 組立て作業を行う必要があるため
|  |  | 添付図 |  | ―― |  | 枚、その他添付図書 | [5 empty] | ――
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 |  |  |  | ○□建築設計株式会社 | [5 empty] | 担当者名 |  |  |  | ○野 △男
担当者名を自署しない場合はこの欄に押印
工事監理業務受託者以外は記入しないこと
閉所日を振り替える場合に記載

## 122【記載例】(交替工事)休日等の工事施工
技管-第122号様式 | [30 empty] | 別紙 | [8 empty] | （ | 1 | / | 1 | ）
[8 empty] | 総 括 監 督 員 |  |  |  | 主 任 監 督 員 |  |  | 担 当 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 主任(監理) 技 術 者 |  |  |  |  | No. | 所 属 | 氏 名 | 振替休日
| 記載例 | [29 empty] | 1 | ○○株式会社 | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | □ |  | 日
[31 empty] | 2 | ○○株式会社 | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | △ |  | 日
[31 empty] | 3 | ○○株式会社 | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | □ |  | 日
[6 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [17 empty] | No. |  |  |  | －
[31 empty] | 4 | 株式会社○○ | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | ◯ |  | 日
発 議 者 | [5 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[31 empty] | 5 | 株式会社○○ | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | ◯ |  | 日
発 議 事 項 | [5 empty] | 指示 |  |  |  | 協議 |  |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  |  | 届出
[31 empty] | 6 | 株式会社○○ | ○○ ○○ |  | 令和 | 8 | 年 | ◯ | 月 | △ |  | 日
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ）
工 事 件 名 | [18 empty] | 契 約 番号等
（内容）
以下のとおり、工期に含まれていない休日等の工事施工について届出ます。 １）週休2日工事の分類 ： 週休２日交替工事 ２）施工年月日 ： 令和８年 〇月△日 ３）振替休日予定 ： 別紙のとおり ４）理由及び工事内容 ： 特殊車両の通行許可の関係上、杭打機の搬入が 令和2年○月△日（土）（休日）となり、重機の荷受け、 組立て作業を行う必要があるため
|  |  | 添付図 |  | ―― |  | 枚、その他添付図書 | [5 empty] | 1
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 |  |  |  | ○□建築設計株式会社 | [5 empty] | 担当者名 |  |  |  | ○野 △男
担当者名を自署しない場合はこの欄に押印
工事監理業務受託者以外は記入しないこと
別紙の枚数に合わせる
休日を振り替える場合に記載
休日作業をされる方の所属と
氏名を記載（必須）
複数枚にまたがる場合はページ数を記載
※当別紙は、参考書式である。
休日作業をされる方の「所属」「氏名」「振替休日予定」が記載されていれば、任意書式で良い。
※休日確保の対象者
施工体制台帳上の元請け・下請けの全ての技術者・技能労働者を確認の対象としますが、
建設業法で記載を不要としている建設工事の請負契約に該当しない警備業務、調査業務、
運搬業務等の下請負人については、施工体制台帳等に記載があっても確認の対象外とな
ります。

## 122【記載例】 約款第20条に基づく工期の延長
技管-第122号様式
[9 empty] | 総 括 監 督 員 |  |  |  |  | 主 任 監 督 員 |  | 担 当 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 主任(監理) 技 術 者
記載例 ※約款第20条に 基づく工期の延長
[7 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [17 empty] | No. |  |  |  | －
発 議 者 | [6 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
発 議 事 項 | [6 empty] | 指示 |  |  |  | 協議 |  |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  |  | 届出
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ）
工 事 件 名 | [19 empty] | 契 約 番号等
（内容）
工事請負契約約款第20条の規程に基づき、下記のとおり工期の延長を請求します。
| 契約工期： |  |  |  |  | ①延長日数 | [6 empty] | 日間
[6 empty] | ②既定 | [6 empty] | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
[6 empty] | ③変更後 | [6 empty] | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
| 工期延長事由： |  |  |  |  | （詳細に記入）
| 契約金額： |  |  |  |  | ￥
※
|  | 1 | 必要により下記書類を添付する。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等
の証明等をうける。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 工期延長の事由は詳細に記入する。
|  |  | 添付図 |  |  |  |  | 枚、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[15 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[15 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 |  |  |  |  | ○□建築設計株式会社 | [5 empty] | 担当者名 |  |  |  | ○野 △男
工事監理業務受託者以外は記入しないこと
担当者名を自署しない場合はこの欄に押印

## 122【記載例】 場外検査の請求
技管-第122号様式
[9 empty] | 総 括 監 督 員 |  |  |  | 主 任 監 督 員 |  | 担 当 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  |  | 主任(監理) 技 術 者
記載例 ※場外検査の請求
[7 empty] | 工 事 打 合 せ 簿 | [16 empty] | No. |  |  |  | －
発 議 者 | [6 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
発 議 事 項 | [6 empty] | 指示 |  |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  |  | 届出
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
工 事 件 名 | [18 empty] | 契 約 番号等
（内容）
使用する材料について下記のとおり場外検査を請求します。
対象材料名：
場外検査の理由：
材料製造者等：
実施予定日 令和 年 月 日
実施内容：
実施場所
|  |  | 添付図 |  |  |  |  | 枚、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  |  |  | 通知 |  |  |  |  | 受理 |  |  | します。
その他
[14 empty] | 年 月 日 ： |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
監理業務受託者 |  |  |  |  | 事務所名 |  |  |  |  | ○□建築設計株式会社 |  |  |  |  | 担当者名 |  |  |  | ○野 △男
工事監理業務受託者以外は記入しないこと
担当者名を自署しない場合はこの欄に押印