## 127
技管-第127号様式
[16 empty] | 担当課長 |  |  |  | 担当係長 |  |  | 担 当 者
材 料 検 査 請 求 書
[18 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 東 京 都 住 宅 供 給 公 社 理 事 長 | [5 empty] | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称
氏名
及び代表者の氏名）
現場代理人氏名
工事請負契約約款第１２条の規定に基づき、下記の材料検査を請求します。
工 事 件 名
検 査 場 所
材 料 名
材 料 検 査 報 告 書
上記の材料検査を下記のとおり完了したので報告します。
担 当 監督員氏名
立会者氏名
検 査 年 月 日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 検査場所
検 査 の 合・否
[6 empty] | 合格 | [6 empty] | 不合格
摘 要
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [12 empty] | 担当者名 | [9 empty] | 印
技管-第127号様式
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 |  |  |  | 形 状 ・ 寸 法 |  |  |  |  | 予定 数量 |  | 検査 数量 | 単位 |  | 品質検査 | [7 empty] | 検査月日 |  | 備 考
[14 empty] | 試験 |  |  | 照合 |  | 確認
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。

## 【記載例】127
技管-第127号様式 | [9 empty] | 記載例
[17 empty] | 担当課長 |  |  | 担当係長 |  |  | 担 当 者
材 料 検 査 請 求 書
[18 empty] | 令和 | 2 |  | 年 | 8 | 月 | 1 |  | 日
| 東 京 都 住 宅 供 給 公 社 理 事 長 | [5 empty] | 殿
東京都新宿区東新宿八丁目2番1号
住所
受注者
渋谷建設 株式会社 代表取締役社長 渋谷 次郎
氏名
[11 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 関東 一郎 | [9 empty] | 印
工事請負契約約款第１２条の規定に基づき、下記の材料検査を請求します。
工 事 件 名 |  | ○○住宅（○号棟）外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事
検 査 場 所 |  | □□市▼▼東4-6
材 料 名 |  | ○○、△△、□□、▽▽
材 料 検 査 報 告 書
上記の材料検査を下記のとおり完了したので報告します。
担 当 監督員氏名
立会者氏名
検 査 年 月 日 |  |  | 令和 | 2 | 年 | 8 |  | 月 | 10 |  | 日 | 検査場所 |  |  | ○○住宅
検 査 の 合・否
[5 empty] | 合格 | [8 empty] | 不合格
摘 要
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [13 empty] | 担当者名 | [9 empty] | 印
契約書と同一の住所・氏名等を記入
会社の印は不要
受注者が記入
監督員が記入
契約書記載のとおり記入
公社提出日を記入
担当監督員以外が立会いした際に氏名を記入する
検査日が複数である場合は、最終日を記入する
工事監理業務受注者以外は記入しないこと
材料検査完了後、材料検査報告書提出時に押印

## 【記載例１ 共通】材料検査内訳書
技管-第127号様式 |  | ＊書式の基本記入例 |  |  | 記載例
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 予定 数量 | 検査 数量 |  | 単位 | 品質検査 |  |  | 検査月日 | 備 考
[7 empty] | 試験 | 照合 | 確認
○○ | **** |  | 80 | 80 |  | 個 |  |  | ○ | 2017-08-05
△△ | **** |  | 40 | 40 |  | 本 |  | ○ |  | 2017-08-05
□□ | **** |  | 400 | 400 |  | 個 |  |  | ○ | 2017-08-10
▽▽ | **** |  | 1 | 1 |  | 式 |  |  | ○ | 2017-08-05
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。
備考欄は、累計数量の記入等に利用できる。
受注者が記入
監督員が記入
予定数量及び単位は、受注者が記入する。
検査数量は、検査合格数量を監督員が記入する。
【検査月日の記入方法】
・使用前に検査した日
・出荷証明書または納品書等により検査した搬入日等
・使用後に出来形により間接的に検査した日
実施基準に基づき、検査の種類に○をする

## 【記載例２ 複数回１】材料検査内訳書
技管-第127号様式 | ＊複数回検査報告書を作成する例 |  |  |  | 記載例
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 | 形 状 ・ 寸 法 | 予定 数量 | 検査 数量 | 単位 | 品質検査 |  |  | 検査月日 | 備 考
[5 empty] | 試験 | 照合 | 確認
○○ | **** | 10 | 10 | 個 |  |  | ○ | 2017-08-05
△△ | **** | 1 | 1 | 本 |  | ○ |  | 2017-08-05
□□ | **** | 100 | 100 | 個 |  |  | ○ | 2017-08-10
▽▽ | **** | 1 | 1 | 式 |  |  | ○ | 2017-08-05
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。
備考欄は、累計数量の記入等に利用できる。
受注者が記入
監督員が記入
予定数量及び単位は、受注者が記入する。
検査数量は、検査合格数量を監督員が記入する。
【検査月日の記入方法】
・使用前に検査した日
・出荷証明書または納品書等により検査した搬入日等
・使用後に出来形により間接的に検査した日
1回目検査時
【複数回に分けて検査する場合】
＜検査材料＞
1回目に契約数量の一部を検査
・○○ 10個
・△△ 1本
・□□ 100個
・▽▽ 1式
実施基準に基づき、検査の種類に○をする

## 【記載例２ 複数回２】材料検査内訳書
技管-第127号様式 | ＊複数回検査報告書を作成する例 |  |  |  | 記載例
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 | 形 状 ・ 寸 法 | 予定 数量 | 検査 数量 | 単位 | 品質検査 |  |  | 検査月日 | 備 考
[5 empty] | 試験 | 照合 | 確認
○○ | **** | 70 | 70 | 個 |  |  | ○ | 2017-09-05
△△ | **** | 39 | 39 | 本 |  | ○ |  | 2017-09-05
□□ | **** | 300 | 300 | 個 |  |  | ○ | 2017-09-05
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。
備考欄は、累計数量の記入等に利用できる。
受注者が記入
監督員が記入
予定数量及び単位は、受注者が記入する。
検査数量は、検査合格数量を監督員が記入する。
【検査月日の記入方法】
・使用前に検査した日
・出荷証明書または納品書等により検査した搬入日等
・使用後に出来形により間接的に検査した日
２回目検査時
【複数回に分けて検査する場合】
＜検査材料＞
2回目以降の検査は確定数量に合わせて検査
・○○ 2回目 70個（累計数量90個）
・△△ 2回目 39本（累計数量40本）
・□□ 2回目 300個（累計数量400個）
実施基準に基づき、検査の種類に○をする

## 【記載例３ 搬入計画】材料検査内訳書
技管-第127号様式 | ＊搬入計画に則り検査する例 |  |  |  |  | 記載例
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 | 形 状 ・ 寸 法 | 予定 数量 | 検査 数量 | 単位 | 品質検査 |  |  |  | 検査月日 | 備 考
[5 empty] | 試験 |  | 照合 | 確認
○○ | **** | 100 | 100 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-05
○○ | **** | 300 | 300 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-12
○○ | **** | 300 | 300 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-19
○○ | **** | 300 | 300 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-26 | 計1000個
△△ | **** | 50 | 50 | 本 |  |  | ○ |  | 2017-08-05
△△ | **** | 150 | 150 | 本 |  |  | ○ |  | 2017-08-12
△△ | **** | 150 | 150 | 本 |  |  | ○ |  | 2017-08-19
△△ | **** | 150 | 150 | 本 |  |  | ○ |  | 2017-08-26 | 計500本
□□ | **** | 200 | 200 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-05
□□ | **** | 200 | 200 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-12
□□ | **** | 200 | 200 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-19
□□ | **** | 200 | 200 | 個 |  |  |  | ○ | 2017-08-26 | 計800個
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。
備考欄は、累計数量の記入等に利用できる。
受注者が記入
監督員が記入
予定数量及び単位は、受注者が記入する。
検査数量は、検査合格数量を監督員が記入する。
【検査月日の記入方法】
・使用前に検査した日
・出荷証明書または納品書等により検査した搬入日等
・使用後に出来形により間接的に検査した日
【搬入計画に則り、以下の検査請求があった場合】
＜検査材料＞
・○○ 1000個
・△△ 500本
・□□ 800個
実施基準に基づき、検査の種類に○をする

## 【記載例４ 場外検査】材料検査内訳書
技管-第127号様式 |  | ＊場外検査する例 |  |  |  | 記載例
材 料 検 査 内 訳 書
材 料 名 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 予定 数量 | 検査 数量 | 単位 |  | 品質検査 |  |  | 検査月日 | 備 考
[7 empty] | 試験 | 照合 | 確認
○○ | **** |  | 1 | 1 | 台 |  | ○ |  |  | 2017-08-26
△△ | **** |  | - | - | 個 |  | ○ |  |  | 2017-08-26
注１） 「品質検査」 欄は、実施した検査の種類に○印を記入する。
注２） 「検査数量」欄に記載した数量を、検査合格数量とする。
備考欄は、累計数量の記入等に利用できる。
受注者が記入
監督員が記入
予定数量及び単位は、受注者が記入する。
検査数量は、検査合格数量を監督員が記入する。
【検査月日の記入方法】
・使用前に検査した日
・出荷証明書または納品書等により検査した搬入日等
・使用後に出来形により間接的に検査した日
【場外検査を実施する場合】
＜検査材料＞
・○○ 1台
・△△ （供試体） 1個
※供試体により検査する場合は、数量は－とする。
実施基準に基づき、検査の種類に○をする